## 工事工程表
年 月 日現在
工 事 工 程 表
[23 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
工事名： | [25 empty] | 商号又は名称
工 期： |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [23 empty] | 代表者氏名
工 程 計 画 実 績 表 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備 考
| 自 年 月 日 至 年 月 日 種 別: （細 別）; 自 年 月 日 至 年 月 日 日標準: 作業量; 自 年 月 日 至 年 月 日 進捗率: （％） | 5 10 15 20 25 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
計
特記事項 | 自 年 月 日 至 年 月 日 完了日: 工事総合工程表
（％）
予 定
監督員
| 自 年 月 日 至 年 月 日 日標準: 実 績 | [25 empty] | 確認
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100

## 記入例（当初契約時）
令和 〇〇 年 ５ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
[30 empty] | 受注者 |  |  |  | 住 所 | [5 empty] | 香川県小豆郡土庄町甲○○○○番地〇
工事名： |  | 〇〇線局部改良工事 | [31 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | ○○建設株式会社
工 期： |  | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 | [31 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
工 程 計 画 実 績 表 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  | 1 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 備 考
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 種 別: （細 別）; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 作業量; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 進捗率: （％） | 5 10 15 20 25 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
| 準備工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 2000 | 2018-05-20 | 2018-06-10 | - | 2
| 仮設工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 13500 | 2018-06-10 | 2018-12-05 | - | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 |  | ㎥ |  |  |  | ㎥
|  |  | 1500 |  | 800 | 2018-07-25 | 2018-08-10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 2018-08-25 | 2018-11-20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
|  |  | 300 |  | 6000 | 2018-07-25 | 2018-12-20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡
|  |  | 2400 |  | 30000 | 2018-08-10 | 2018-09-30 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2018-12-20 | 2018-01-15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | - | 1.2
計
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 完了日: 工事総合工程表
（％）
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 予 定 | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  |  | 100%
監督員
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 実 績 | [35 empty] | 確認
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
当初契約日を記入
計画（黒実線で記入）

## 記入例（変更契約時）
令和 〇〇 年 １ 月 ２０ 日現在
工 事 工 程 表
[30 empty] | 受注者 |  |  |  | 住 所 | [6 empty] | 香川県小豆郡土庄町甲○○○○番地〇
工事名： |  | 〇〇線局部改良工事 | [31 empty] | 商号又は名称 | [6 empty] | ○○建設株式会社
工 期： |  | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 | [31 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
工 程 計 画 実 績 表 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  |  | 3 | 月 |  | 月 | 備 考
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 種 別: （細 別）; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 日標準: 作業量; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 進捗率: （％） | 5 10 15 20 25 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
| 準備工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 2000 | 2018-05-20 | 2018-06-30 | - | 2
| 仮設工 |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 13500 | 2018-07-01 | 2018-12-25 | - | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 |  | ㎥ |  |  |  | ㎥
|  |  | 1500 |  | 800 | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 |  | 本 |  |  |  | 本
|  |  | 12 |  | 12000 | 2018-08-25 | 2018-09-10 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 |  | 基 |  |  |  | 基
|  |  | 2 |  | 30000 | 2018-09-10 | 2018-12-15 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
|  |  | 300 |  | 6000 | 2018-08-10 | 2018-01-20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡
|  |  | 2400 |  | 30000 | 2018-08-25 | 2018-02-10 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2018-02-10 | 2018-03-05 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | - | 1.2
計
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 完了日: 工事総合工程表
（％）
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 日標準: 予 定 | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% |  |  |  | 80.8% |  |  | 97.9% |  |  |  | 100%
監督員
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 ３ 月 １５ 日 日標準: 実 績 | [37 empty] | 確認
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
変更契約日を記入
変更計画（黒実線で記入）
※ 当初契約に対しての対照の必要はありません。

## 記入例（履行報告時）
令和 〇〇 年 １ 月 ６ 日現在
工 事 工 程 表
[30 empty] | 受注者 |  |  |  | 住 所 | [5 empty] | 香川県小豆郡土庄町甲○○○○番地〇
工事名： |  | 〇〇線局部改良工事 | [31 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | ○○建設株式会社
工 期： |  | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 | [31 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 ○○ ○○
工 程 計 画 実 績 表 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 着工日 | 完了日 | 日標準 | 進捗率 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  |  | 1 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 備 考
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 種 別: （細 別）; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 作業量; 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 進捗率: （％） | 5 10 15 20 25 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
| 準備工 |  | 1 | 式 | 2000 | 2018-05-20 | 2018-06-30 |  | 2
|  |  | 1 |  | 2000 | 2018-05-20 | 2018-06-10 | - | 2
| 仮設工 |  | 1 | 式 | 13500 | 2018-07-01 | 2018-12-25 |  | 13.5
|  |  | 1 |  | 13500 | 2018-06-10 | 2018-12-05 | - | 13.5
| 橋台工 | 作業土工 | 1500 | ㎥ | 800 | 2018-08-10 | 2018-08-25 | ㎥ | 0.8
|  |  | 1500 |  | 800 | 2018-07-25 | 2018-08-10 | 100 | 0.8
|  | 場所打杭工 | 12 | 本 | 12000 | 2018-08-25 | 2018-09-10 | 本 | 12
|  |  | 12 |  | 12000 | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 0.8 | 12
|  | 橋台躯体工 | 2 | 基 | 30000 | 2018-09-10 | 2018-12-15 | 基 | 30
|  |  | 2 |  | 30000 | 2018-08-25 | 2018-11-20 | 0.02 | 30
| 護岸 基礎工 |  | 150 | ｍ | 3000 | 2018-08-10 |  | ｍ | 3
|  |  | 300 |  | 6000 | 2018-07-25 | 2018-12-20 | 6.6 | 6
| 法覆 護岸工 | 多自然型 護岸工 | 260 | ㎡ | 3000 | 2018-08-25 |  | ㎡ | 3
|  |  | 2400 |  | 30000 | 2018-08-10 | 2018-09-30 | 48 | 30
|  | 植生工 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡
|  |  | 4500 |  | 4500 | 2018-12-20 | 2018-01-15 | 180 | 4.5
| 後片付け |  |  | 式
|  |  | 1 |  | 1200 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | - | 1.2
| 計 |  |  |  | 64300 |  |  |  | 64.3
[5 empty] | 100000 |  |  |  | 100
特記事項 | 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 完了日: 工事総合工程表
（％）
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 予 定 | 1% |  |  | 6.9% |  |  | 16.5% |  |  | 41.6% |  |  | 70.2% |  |  | 80.8% |  |  | 89.1% |  |  | 96.1% |  |  |  | 100%
監督員
| 自 令和 ○○ 年 ５ 月 ２０ 日 至 令和 ○○ 年 １ 月 ３１ 日 日標準: 実 績 | 1% |  |  | 2% |  |  | 10.1% |  |  | 22.9% |  |  | 37.2% |  |  | 46.6% |  |  | 56% |  |  | 64.3% | [13 empty] | 確認
総合進捗率
90
60
40
70
50
30
20
10
80
100
履行報告提出日を記入
最新の契約時の計画
（黒実線で記入）
※ 履行報告に提出する工事工程表は、契約時に提出した工程表に実績を赤書きで記入して下さい。
【変更契約をしている場合は、最も新しい変更契約時に提出した工事工程表を使用します。】
実績（赤実線で記入）